## Leerling TestKees
Max
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Max | Datum: | 2017-11-23
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: | Dit moesten er zijn: | Resultaat | Velocity
Sprint 1 | controll sheet | 3 |  | Start dag 1 | 0 | 40 | 40 | 0 |  |  | sprint 1 | 4 | 40 | 40 | Keurig | 40
| klasse diagram | 10 |  | Start dag 2 | 0 | 36 | 40 | -4
| MoSCoW | 5 |  | Start dag 3 | 0 | 32 | 40 | -8 | totaal aantal punten | 40 | sprint 2 | 0
| research unity | 3 |  | Start dag 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |  |  | sprint 3 | 0
| storyboard vereenvoudigen | 5 |  | Start dag 5 | 23 | 24 | 17 | 7 |  |  | sprint 4 | 0
| unity instaleren | 2 |  | Start dag 6 | 2 | 20 | 15 | 5
| astroids spelen | 1 |  | Start dag 7 | 5 | 16 | 10 | 6
| astroids onderzoeken | 1 |  | Start dag 8 | 0 | 12 | 10 | 2
| Ontwerpen storyboard | 10 | Fout | Start dag 9 | 10 | 8 | 0 | 8
|  |  |  | Start dag 10 | 0 | 4 | 0 | 4
|  |  |  | Eind dag 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 4
|  |  |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 40
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 40
Keurig
|  |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 40
Max
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Max
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Max
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -4 | 0 | -4 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -8 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -16
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -20
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -24
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -28
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -32
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -36
-40
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -4 | 0 | -4 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -8 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -16
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -20
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -24
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -28
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -32
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -36
-40
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -4 | 0 | -4 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -8 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -16
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -20
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -24
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -28
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -32
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -36
-40
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -4 | 0 | -4 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -8 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -12
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -16
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -20
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -24
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -28
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -32
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -36
-40
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on B1: Fer Krimpen: Vul hier je eigen naam in.
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D31: Fer: Planning Poker Check
Note on I31: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D57: Fer: Planning Poker Check
Note on I57: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D83: Fer: Planning Poker Check
Note on I83: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on A105: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D109: Fer: Planning Poker Check
Note on I109: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H111: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A130: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D134: Fer: Planning Poker Check
Note on I134: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H136: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A155: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D159: Fer: Planning Poker Check
Note on I159: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H161: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A180: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D184: Fer: Planning Poker Check
Note on I184: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H186: Fer: Formule luidt=h6-f7