## Leerling TestKees
Wael Al Rabia
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Wael Al Rabia | Datum: | 2017-12-22
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: | Dit moesten er zijn: | Resultaat | Velocity
Sprint 1 | ScrumLes | 0 | Fout | Start dag 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |  |  | sprint 1 | 1.2 | 12 | 12 | Keurig | 12
| ScrumLes | 0 |  | Start dag 2 | 0 | 10.8 | 12 | -1.2
| Geen les | 0 | Fout | Start dag 3 | 0 | 9.6 | 12 | -2.4 | totaal aantal punten | 12 | sprint 2 | 1.2 | 12 | 12 | Keurig | 12
| Definition of done | 0 | Fout | Start dag 4 | 0 | 8.4 | 12 | -3.6 |  |  | sprint 3 | 2.1 | 21 | 21 | Keurig | 21
| Research Astroids | 3 |  | Start dag 5 | 3 | 7.2 | 9 | -1.8 |  |  | sprint 4 | 0
| Play Astroids, Unity Installeren, GitMaster | 3 |  | Start dag 6 | 3 | 6 | 6 | 1.7764e-15
| MoSCoW, GitMaster | 3 |  | Start dag 7 | 3 | 4.8 | 3 | 1.8
| Geen les | 0 | Fout | Start dag 8 | 0 | 3.6 | 3 | 0.6
| Niet aanwezig (Afspraak) | 0 | Fout | Start dag 9 | 0 | 2.4 | 3 | -0.6
| Personal Burndownchart, GitMaster | 3 |  | Start dag 10 | 3 | 1.2 | 0 | 1.2
| t11 | 0 | Fout | Eind dag 10 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | 1.3323e-15
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 1.2
|  |  |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 12
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 12
Keurig
|  |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 12
Wael Al Rabia
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 | Scrum | 0 | Fout | Start dag 1 | 0 | 12 | 12 | 0
| Scrum | 0 |  | Start dag 2 | 0 | 10.8 | 12 | -1.2
| Geen les | 0 | Fout | Start dag 3 | 0 | 9.6 | 12 | -2.4 | totaal aantal punten | 12
| Presentatie | 0 | Fout | Start dag 4 | 0 | 8.4 | 12 | -3.6
| Presentatie | 0 | Fout | Start dag 5 | 0 | 7.2 | 12 | -4.8
| Scrum | 0 | Fout | Start dag 6 | 0 | 6 | 12 | -6
| Definition of done | 3 |  | Start dag 7 | 3 | 4.8 | 9 | -4.2
| PlayerMovement/ Pc controls | 3 |  | Start dag 8 | 3 | 3.6 | 6 | -2.4
| Geen les | 0 | Fout | Start dag 9 | 0 | 2.4 | 6 | -3.6
| Specifications/ Player Die | 3 |  | Start dag 10 | 3 | 1.2 | 3 | -1.8
| Player Shooting | 3 |  | Eind dag 10 | 3 | 1.3323e-15 | 0 | 1.3323e-15
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 1.2
|  |  |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 12
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 12
Keurig
|  |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 12
Wael Al Rabia
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 | Scrum |  |  | Start dag 1 | 0 | 21 | 21 | 0
| Scrum |  |  | Start dag 2 | 0 | 18.9 | 21 | -2.1
| Geen les |  |  | Start dag 3 | 0 | 16.8 | 21 | -4.2 | totaal aantal punten | 21
| UI InGame Display Lives | 3 |  | Start dag 4 | 3 | 14.7 | 18 | -3.3
| Collision | 3 |  | Start dag 5 | 3 | 12.6 | 15 | -2.4
| ScreenWrapper(Map Edge) | 3 |  | Start dag 6 | 3 | 10.5 | 12 | -1.5
| Player Die (3 Lives) | 3 |  | Start dag 7 | 3 | 8.4 | 9 | -0.6
| Geen les |  |  | Start dag 8 | 0 | 6.3 | 9 | -2.7
| Shoot burst Fire | 3 |  | Start dag 9 | 3 | 4.2 | 6 | -1.8
| Gesplitse Asteroiden | 3 |  | Start dag 10 | 3 | 2.1 | 3 | -0.9
| Gesplitse Asteroiden | 3 |  | Eind dag 10 | 3 | -8.8818e-16 | 0 | -8.8818e-16
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 2.1
|  |  |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 21
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 21
Keurig
|  |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 21
Wael Al Rabia
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.2 | 0 | -1.2 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -2.4 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -3.6
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -4.8
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -8.4
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -9.6
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -10.8
-12
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.2 | 0 | -1.2 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -2.4 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -3.6
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -4.8
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -8.4
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -9.6
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -10.8
-12
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.2 | 0 | -1.2 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -2.4 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -3.6
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -4.8
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -8.4
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -9.6
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -10.8
-12
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.2 | 0 | -1.2 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -2.4 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -3.6
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -4.8
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -6
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -8.4
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -9.6
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -10.8
-12
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on B1: Fer Krimpen: Vul hier je eigen naam in.
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D31: Fer: Planning Poker Check
Note on I31: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D57: Fer: Planning Poker Check
Note on I57: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D83: Fer: Planning Poker Check
Note on I83: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on A105: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D109: Fer: Planning Poker Check
Note on I109: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H111: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A130: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D134: Fer: Planning Poker Check
Note on I134: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H136: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A155: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D159: Fer: Planning Poker Check
Note on I159: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H161: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A180: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D184: Fer: Planning Poker Check
Note on I184: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H186: Fer: Formule luidt=h6-f7