## Leerling TestKees
Iwan
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Iwan | Datum: | 2017-11-24
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: | Dit moesten er zijn: | Resultaat | Velocity
Sprint 1 | Play Asteroids | 1 |  | Start dag 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |  |  | sprint 1 | 1.8 | 18 | 18 | Keurig | 18
| Research Asteroids | 2 |  | Start dag 2 | 0 | 16.2 | 18 | -1.8
| Installeer Unity | 2 |  | Start dag 3 | 0 | 14.4 | 18 | -3.6 | totaal aantal punten | 18 | sprint 2 | 0
| Research Unity | 3 |  | Start dag 4 | 3 | 12.6 | 15 | -2.4 |  |  | sprint 3 | 0
| Maken Storyboard gedetaileerd | 10 | Fout | Start dag 5 | 2 | 10.8 | 13 | -2.2 |  |  | sprint 4 | 0
|  |  |  | Start dag 6 | 3 | 9 | 10 | -1
|  |  |  | Start dag 7 | 0 | 7.2 | 10 | -2.8
|  |  |  | Start dag 8 | 0 | 5.4 | 10 | -4.6
|  |  |  | Start dag 9 | 0 | 3.6 | 10 | -6.4
|  |  |  | Start dag 10 | 0 | 1.8 | 10 | -8.2
|  |  |  | Eind dag 10 | 10 | -3.1086e-15 | 0 | -3.1086e-15
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 1.8
|  |  |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 18
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 18
Keurig
Samenwerkingscontract
Definition of Done
| Team Leader |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 18
Iwan
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Iwan
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Iwan
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.8 | 0 | -1.8 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3.6 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -5.4
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -12.6
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -16.2
-18
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.8 | 0 | -1.8 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3.6 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -5.4
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -12.6
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -16.2
-18
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.8 | 0 | -1.8 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3.6 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -5.4
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -12.6
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -16.2
-18
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -1.8 | 0 | -1.8 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -3.6 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -5.4
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -7.2
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -9
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -12.6
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -16.2
-18
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on B1: Fer Krimpen: Vul hier je eigen naam in.
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D31: Fer: Planning Poker Check
Note on I31: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D57: Fer: Planning Poker Check
Note on I57: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D83: Fer: Planning Poker Check
Note on I83: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on A105: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D109: Fer: Planning Poker Check
Note on I109: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H111: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A130: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D134: Fer: Planning Poker Check
Note on I134: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H136: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A155: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D159: Fer: Planning Poker Check
Note on I159: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H161: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A180: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D184: Fer: Planning Poker Check
Note on I184: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H186: Fer: Formule luidt=h6-f7