## Leerling TestKees
Armin Khoshbakht Fahim
WII-Project
Kleur lijn in de grafiek
[11 empty] | Overzicht velocity van | Armin Khoshbakht Fahim | Datum: | 2017-11-24
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning |  |  | Sprintnummer | Gemiddeld # uren per dag: | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: | Dit moesten er zijn: | Resultaat | Velocity
Sprint 1 | begin design document | 2 |  | Start dag 1 | 0 | 36 | 36 | 0 |  |  | sprint 1 | 3.6 | 36 | 36 | Keurig | 36
| game testen | 3 |  | Start dag 2 | 2 | 32.4 | 34 | -1.6
| wireframes | 1 |  | Start dag 3 | 4 | 28.8 | 30 | -1.2 | totaal aantal punten | 36 | sprint 2 | 0
| wireframes | 1 |  | Start dag 4 | 4 | 25.2 | 26 | -0.8 |  |  | sprint 3 | 0
| storyboard design | 4 | Fout | Start dag 5 | 8 | 21.6 | 18 | 3.6 |  |  | sprint 4 | 0
| storyboard design | 4 | Fout | Start dag 6 | 8 | 18 | 10 | 8
|  | 1 |  | Start dag 7 | 10 | 14.4 | 0 | 14.4
| t8 | 2 |  | Start dag 8 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8
| t9 | 2 |  | Start dag 9 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
| t10 | 2 |  | Start dag 10 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6
| t11 | 3 |  | Eind dag 10 | 0 | -6.2172e-15 | 0 | -6.2172e-15
| t12 | 3
| t13 | 1
| t14 | 5 |  |  |  |  | Gemiddeld # uren per dag: | 3.6
| t15 | 2 |  | # Uren afgetikt aan het eind van de sprint: |  |  |  | 36
|  |  |  | Dit moesten er zijn: |  |  |  | 36
Keurig
|  |  |  | Jouw velocity is: |  |  | 36
Armin Khoshbakht Fahim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 2 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Armin Khoshbakht Fahim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 3 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
Armin Khoshbakht Fahim
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Uren taak | Check |  | Totaal # uren voldaan | Planning | Resterende uren | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 4 |  |  |  | Start dag 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Start dag 2 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 3 |  | 0 | #N/A |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Start dag 4 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 5 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 6 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 7 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 8 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 9 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Start dag 10 |  | 0 | #N/A
|  |  |  | Eind dag 10 |  | 0 | #N/A
[7 empty] | Gemiddeld # uren per dag: | 0
Jouw velocity is:
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 5 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -3.6 | 0 | -3.6 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -7.2 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -18
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -21.6
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -25.2
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -28.8
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -32.4
-36
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 6 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -3.6 | 0 | -3.6 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -7.2 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -18
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -21.6
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -25.2
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -28.8
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -32.4
-36
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 7 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -3.6 | 0 | -3.6 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -7.2 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -18
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -21.6
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -25.2
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -28.8
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -32.4
-36
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
TestKees
Kleur lijn in de grafiek
| Omschrijving taak | Punten taak | Check |  | Totaal voldaan | Planning | Resterende points | Afwijking t.o.v. planning
Sprint 8 |  |  |  | Begin dag 2 |  | -3.6 | 0 | -3.6 | aantal gevulde rijen
|  |  |  | Begin dag 3 |  | -7.2 | 0 |  | totaal aantal punten | 0
|  |  |  | Begin dag 4 |  | -10.8
|  |  |  | Begin dag 5 |  | -14.4
|  |  |  | Begin dag 6 |  | -18
|  |  |  | Begin dag 7 |  | -21.6
|  |  |  | Begin dag 8 |  | -25.2
|  |  |  | Begin dag 9 |  | -28.8
|  |  |  | Begin dag 10 |  | -32.4
-36
[7 empty] | Gemiddeld # points per dag: | 0
|  |  |  | De velocity van deze leerling is: |  |  | 0
Instructies
Instructies
Instructies
Instructies
Note on B1: Fer Krimpen: Vul hier je eigen naam in.
Note on D5: Fer: Planning Poker Check
Note on I5: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D31: Fer: Planning Poker Check
Note on I31: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D57: Fer: Planning Poker Check
Note on I57: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on D83: Fer: Planning Poker Check
Note on I83: Fer: Als het getal rood kleurt dan loopt men achter op de planning
Note on A105: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D109: Fer: Planning Poker Check
Note on I109: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H111: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A130: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D134: Fer: Planning Poker Check
Note on I134: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H136: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A155: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D159: Fer: Planning Poker Check
Note on I159: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H161: Fer: Formule luidt=h6-f7
Note on A180: Fer: Na dagelijkse invulling; kopieer laatste formule van kolom 'Resterende points'.
Note on D184: Fer: Planning Poker Check
Note on I184: Fer: Als het getal rood kleurt zit men boven de planning.
Note on H186: Fer: Formule luidt=h6-f7